## Backlog Inicial
ID | Tipo | Modulo / Epica | RF relacionado | Historia de usuario | Criterios de aceptacion | Prioridad | Estimacion (SP) | Depende de | Estado
HU-01 | Historia de usuario | Autenticacion | RF-01 | Como estudiante no registrado, quiero crear una cuenta con mi correo institucional para poder acceder a la plataforma. | El formulario solo acepta correos del dominio institucional; se muestra un mensaje claro si el correo no es valido; la cuenta queda en estado pendiente de verificacion. | Alta | 5 | HT-01 | Backlog
HU-02 | Historia de usuario | Autenticacion | RF-01 | Como estudiante registrado, quiero recibir un codigo OTP en mi correo para verificar mi identidad. | Se envia un codigo de un solo uso al correo institucional; el codigo expira despues de un tiempo definido; existe opcion de reenvio. | Alta | 5 | HU-01 | Backlog
HU-03 | Historia de usuario | Autenticacion | RF-01 | Como estudiante verificado, quiero iniciar sesion con mis credenciales para acceder a mi cuenta. | Un login correcto retorna un token JWT; un login incorrecto muestra un mensaje de error sin revelar cual dato fallo. | Alta | 3 | HU-02 | Backlog
HU-04 | Historia de usuario | Autenticacion | RF-01 / RNF-01 | Como usuario autenticado, quiero que el sistema gestione y valide mis tokens JWT para que mis operaciones privadas queden protegidas. | Las rutas protegidas rechazan solicitudes sin token o con token invalido/expirado; el token incluye el rol del usuario. | Alta | 5 | HU-03 | Backlog
HU-05 | Historia de usuario | Usuarios / Perfiles | RF-02 | Como usuario, quiero ver y editar la informacion basica de mi perfil para mantenerla actualizada. | Puedo editar nombre, programa/area y tipo de usuario; los cambios se guardan y se reflejan de inmediato en el perfil. | Alta | 3 | HU-04 | Backlog
HU-06 | Historia de usuario | Usuarios / Perfiles | RF-02 | Como usuario, quiero que mi perfil muestre mi estado de verificacion institucional para generar confianza con otros usuarios. | El perfil muestra un indicador visible de 'Comunidad USB verificada' cuando corresponde. | Media | 2 | HU-05 | Backlog
HU-07 | Historia de usuario | Usuarios / Perfiles | RF-02 | Como usuario, quiero consultar mi historial de trueques realizados para llevar seguimiento de mis intercambios. | El historial lista los trueques completados con fecha y contraparte; se ordena del mas reciente al mas antiguo. | Media | 3 | HU-05 | Backlog
HU-08 | Historia de usuario | Usuarios / Perfiles | RF-02 / RF-08 | Como usuario, quiero ver las resenas que he recibido en mi perfil para conocer mi reputacion. | Las resenas visibles respetan las reglas de privacidad definidas; se muestra el nombre del autor de cada resena. | Media | 2 | HU-05 | Backlog
HU-09 | Historia de usuario | Publicaciones | RF-03 | Como usuario, quiero publicar un libro que ofrezco, indicando titulo, autor, ISBN, edicion, categoria, estado y fotos, para que otros usuarios lo encuentren. | El formulario exige como minimo titulo, autor, categoria y una foto; la publicacion queda visible en el listado tras guardarse. | Alta | 5 | HU-05 | Backlog
HU-10 | Historia de usuario | Publicaciones | RF-03 | Como usuario, quiero editar una publicacion existente para corregir o actualizar su informacion. | Solo el propietario puede editar la publicacion; los cambios se reflejan de inmediato en el listado. | Media | 3 | HU-09 | Backlog
HU-11 | Historia de usuario | Publicaciones | RF-03 | Como usuario, quiero eliminar una publicacion que ya no esta disponible para mantener el listado actualizado. | Solo el propietario puede eliminar su publicacion; la publicacion deja de aparecer en busquedas y matches. | Baja | 2 | HU-09 | Backlog
HU-12 | Historia de usuario | Publicaciones | RF-04 | Como usuario, quiero indicar el libro o tipo de libro que busco para que el sistema pueda encontrarme coincidencias. | El campo 'libro buscado' es obligatorio para participar en el matching; acepta titulo especifico o categoria general. | Alta | 3 | HU-09 | Backlog
HU-13 | Historia de usuario | Matching | RF-05 | Como usuario, quiero ver coincidencias exactas entre lo que busco y lo que otros ofrecen para encontrar trueques relevantes. | El sistema identifica publicaciones cuyo titulo/autor coincide exactamente con lo buscado y las muestra en una lista de matches. | Alta | 8 | HU-12 | Backlog
HU-14 | Historia de usuario | Matching | RF-05 | Como usuario, quiero ver coincidencias similares cuando no exista una coincidencia exacta para ampliar mis opciones de trueque. | El sistema sugiere publicaciones de la misma categoria o con titulo/descripcion similar cuando no hay match exacto. | Media | 8 | HU-13 | Backlog
HU-15 | Historia de usuario | Matching | RF-05 | Como usuario, quiero ver una puntuacion de compatibilidad en cada coincidencia para decidir cual trueque perseguir. | Cada match muestra un porcentaje o puntuacion calculada a partir de los atributos comparados; los matches se ordenan por puntuacion. | Media | 5 | HU-13 / HU-14 | Backlog
HU-16 | Historia de usuario | Matching | RF-05 | Como usuario, quiero recibir recomendaciones de publicaciones relacionadas con lo que busco, aunque no haya iniciado una busqueda activa. | El sistema muestra una seccion de recomendaciones basada en mis publicaciones y busquedas registradas. | Baja | 5 | HU-15 | Backlog
HU-17 | Historia de usuario | Trueques | RF-06 | Como usuario, quiero proponer un trueque a partir de una coincidencia para iniciar un intercambio. | Al proponer, se crea un registro de trueque en estado 'propuesto' visible para ambas partes. | Alta | 5 | HU-15 | Backlog
HU-18 | Historia de usuario | Trueques | RF-06 | Como usuario, quiero aceptar o rechazar una propuesta de trueque recibida. | Al aceptar, el estado cambia a 'confirmado'; al rechazar, cambia a 'rechazado' y se notifica al proponente. | Alta | 3 | HU-17 | Backlog
HU-19 | Historia de usuario | Trueques | RF-06 | Como usuario, quiero que al confirmarse un trueque se habilite automaticamente el chat asociado para poder coordinar el intercambio. | El chat se habilita automaticamente en cuanto el trueque pasa a estado 'confirmado'; ambos usuarios pueden enviar mensajes desde ese momento. | Media | 3 | HU-18 | Backlog
HU-20 | Historia de usuario | Trueques | RF-06 | Como usuario, quiero marcar un trueque como completado una vez realizado el intercambio fisico. | Cualquiera de las dos partes puede marcar el trueque como completado; al hacerlo se habilita la opcion de valoracion. | Alta | 3 | HU-21 | Backlog
HU-21 | Historia de usuario | Chat | (soporte a RF-06) | Como usuario, quiero chatear con la otra persona una vez confirmado el trueque para coordinar el intercambio. | El chat solo esta disponible entre las dos partes de un trueque confirmado; los mensajes se muestran en orden cronologico. | Media | 8 | HU-19 | Backlog
HU-22 | Historia de usuario | Chat | (soporte a RF-06) | Como usuario, quiero consultar el historial de mensajes de una conversacion asociada a un trueque. | El historial se mantiene disponible mientras el trueque exista; los mensajes nuevos se reciben sin recargar la pagina. | Baja | 5 | HU-21 | Backlog
HU-23 | Historia de usuario | Reputacion / Valoraciones | RF-07 | Como usuario, quiero calificar con estrellas a la otra persona despues de completar un trueque. | La calificacion (1 a 5 estrellas) solo puede registrarse una vez por trueque completado y por usuario. | Alta | 3 | HU-20 | Backlog
HU-24 | Historia de usuario | Reputacion / Valoraciones | RF-07 | Como usuario, quiero escribir una breve resena sobre mi experiencia con la otra persona. | La resena se guarda junto con la calificacion y queda asociada al perfil de la persona calificada. | Media | 2 | HU-20 | Backlog
HU-25 | Historia de usuario | Reputacion / Valoraciones | RF-08 | Como usuario, quiero ver el promedio de calificacion de otro usuario antes de proponer un trueque. | El perfil muestra el promedio de estrellas y el numero de intercambios completados de forma visible. | Alta | 3 | HU-23 / HU-24 | Backlog
HU-26 | Historia de usuario | Administracion | (rol admin) | Como administrador, quiero consultar y gestionar los usuarios registrados para mantener el control de la plataforma. | El panel lista los usuarios con su estado; solo usuarios con rol administrador pueden acceder a esta vista. | Media | 5 | HU-04 | Backlog
HU-27 | Historia de usuario | Administracion | (rol admin) | Como administrador, quiero bloquear o desbloquear usuarios que incumplan las normas de la plataforma. | Un usuario bloqueado no puede iniciar sesion; la accion queda registrada con fecha y administrador responsable. | Baja | 3 | HU-26 | Backlog
HU-28 | Historia de usuario | Administracion | (rol admin) | Como administrador, quiero consultar las publicaciones reportadas para revisarlas. | El panel lista los reportes pendientes con el motivo y la publicacion asociada. | Media | 3 | HU-09 | Backlog
HU-29 | Historia de usuario | Administracion | (rol admin) | Como administrador, quiero mantener o eliminar una publicacion reportada despues de revisarla. | La decision (mantener/eliminar) actualiza el estado del reporte y, si aplica, retira la publicacion del listado publico. | Baja | 2 | HU-28 | Backlog
HT-01 | Tecnica / Enabler | Historias Tecnicas / Enablers | RNF-06 | Como equipo de desarrollo, quiero disenar el esquema de base de datos de usuarios en PostgreSQL para soportar autenticacion y perfiles. | El modelo entidad-relacion cubre usuarios, roles y estado de verificacion; queda documentado y validado por el equipo. | Alta | 5 | - | Backlog
HT-02 | Tecnica / Enabler | Historias Tecnicas / Enablers | (apoyo a Semana 1) | Como equipo de desarrollo, quiero construir un prototipo no funcional en Figma adaptable a al menos tres dispositivos para validar la experiencia de usuario. | El prototipo cubre registro, publicacion, matching, trueque, chat y valoracion; se visualiza correctamente en escritorio, tablet y celular. | Alta | 8 | - | Backlog
HT-03 | Tecnica / Enabler | Historias Tecnicas / Enablers | (apoyo a Semana 1) | Como equipo de desarrollo, quiero redactar la documentacion tecnica inicial (manual tecnico y de usuario) para dejar registro de las decisiones tomadas. | El documento describe arquitectura, modulos, tecnologias y flujos principales; es revisado y aprobado por el equipo. | Media | 5 | HT-01 / HT-02 | Backlog
HT-04 | Tecnica / Enabler | Historias Tecnicas / Enablers | RNF-01 | Como equipo de desarrollo, quiero validar los datos de entrada con Pydantic en cada endpoint para evitar informacion inconsistente en la base de datos. | Todos los endpoints de escritura validan tipo, formato y campos obligatorios; los errores de validacion retornan un mensaje claro. | Media | 3 | HT-01 | Backlog

## Resumen
Resumen del Backlog Inicial
Proyecto | Plataforma de Trueque Estudiantil
Metodologia | Agil - Scrumban (Kanban)
Total de elementos del backlog | 33
- Historias de usuario | 29
- Historias tecnicas / enablers | 4
Total de puntos de historia (SP) | 136
Modulo / Epica | N.º de elementos | Puntos (SP)
Autenticacion | 4 | 18
Usuarios / Perfiles | 4 | 10
Publicaciones | 4 | 13
Matching | 4 | 26
Trueques | 4 | 14
Chat | 2 | 13
Reputacion / Valoraciones | 3 | 8
Administracion | 4 | 13
Historias Tecnicas / Enablers | 4 | 21